## Evaluación PT 2018
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
Matriz para evaluación del segundo (2do) trimestre del Plan de trabajo 2018
Comisión de Ética Pública (CEP)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN | [12 empty] | Leyenda
Institución: |  |  |  | Fecha de recepción del plan de Trabajo: |  |  |  | Cantidad de Servidores en la institución: |  |  | Técnico Evaluador: |  | C | Cumplido | T1 | Trimestre 1 (enero, febrero, marzo)
Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) |  |  |  | 2017-12-13 |  |  |  | 7000 |  |  | Arturina Brito |  | PA | Parcial | T2 | Trimestre 2 (abril, mayo, junio)
[13 empty] | NC | No cumplido | T3 | Trimestre 3 (julio, agosto, septiembre)
DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | [6 empty] | PARA LLENADO DE LAS CEP |  |  | PARA USO DE LA DIGEIG |  |  | P | Pendiente | T4 | Trimestre 4 (octubre, noviembre, diciembre)
No. | Descripción | Indicadores | Medios de verificación | Valor de la actividad | Período de ejecución proyectado | Cantidad de actividades proyectadas | Cantidad de actividades realizadas | Fecha (s) de realización de la actividad | Nivel de Avance (Breve descripción de lo realizado) | Ponderación | Puntuación otorgada | Observaciones de la DIGEIG | N/A | No Aplica
PROYECTO 1 - 30 pts.
1 | Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción. | Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas | • Tabulación • Modelo de encuesta aplicada | 3 | T1 | 2 |  |  | Comunicación y encuesta enviada a finales de marzo y enviada al intranet de la institución | Parcial | 0.5 | Calificación parcial hasta tanto ejecuten la actividad de manera satisfactoria
2 | Sensibilizar a los servidores públicos sobre temas relacionados al impacto de la ética y los valores en la función pública. A considerar: • Ética profesional • Ética personal • Ética civil o ciudadana • Educación en valores | • Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 7 | T1/T2/T3/T4 | 4 | 2 | 29/6/2018, 04/07/18 | Se realizo una charla en el salón multiuso del MINERD, con acompañamiento del Sr. Marcial Almonte | Parcial | 3.5 | Actividad del trimestre cumplida, Aquí ponderamos además, la actividad realizada en Azua
3 | Sensibilizar y capacitar a los servidores públicos de la institución sobre los siguientes temas: • Deberes y derechos del Servidor Público • Régimen Ético y disciplinario • Ética en la gestión pública. | Cantidad de servidores sensibilizados. | • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 7 | T1/T2/T3/T4 | 4 |  |  |  | No Cumplido | 0 | No recibimos evidencia de esta actividad
4 | Asesorías a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones: | • Medios disponibles. • Cantidad y tipo de promociones realizadas. | • Cuadro control de solicitudes recibidas y atendidas • Correos/ circulares | 3 | T1 |  |  |  | Correo habilitado : | Cumplido
| a) Disponer un medio a través del cual los servidores públicos puedan solicitar asesoría sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones. |  |  | 1 | T1 | 1 |  |  |  |  | 1 | Para próxima evaluación esta CEP deberá de crear un cuadro control de solicitudes de asesoría
| b)Promoción de los recursos disponibles para estos fines. |  |  | 2 | T1 | 1 |  |  | Mandar correo global | Parcial | 0.5 | Calificación parcial ya que el contenido del correo promociona la línea 311 y la finalidad de la actividad es promocionar el correo de la CEP
5 | Gestión de denuncias: | • Cantidad de medios disponibles • Cantidad y tipo de promociones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | • Fotos • Capturas de pantalla de medios disponibles • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria/ fotos/ Correos | 10 |  |  | 1 | 29/6/18 |  | No Cumplido | 0
| a) Disponer y administrar un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa. |  |  | 5 | T1/T2/T3/T4 | 1 | [5 empty] | No recibimos evidencia que esta CEP gestionará la colocación del buzón de denuncias
| b) Habilitar otros medios confiables para la recepción de denuncias. |  |  | 2 | T1 | 1 |  |  | Correo habilitado : | Cumplido | 2
| c) Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles. |  |  | 3 | T1/T2/T3/T4 | 4 |  |  | Cuando nos reunimos en fecha 29/6/18, les informamos que podían realizar su denuncia en la oficina de acceso a la información y a través del sistema 311 | Parcial | 1 | Calificación parcial ya que el medio que tenían que promocionar era el correo de la CEP y buzón de denuncias.
PROYECTO 2 - 15 pts.
6 | Verificar las calificaciones obtenidas en la evaluación del portal de transparencia, levantar un acta de los hallazgos y hacer recomendaciones de mejoras al RAI de ser necesario (trimestral). | Cantidad de informes remitidos al RAI y la DIGEIG. | Informes suscrito por los miembros de la CEP. | 8 | T2/T3/T4 | 4 | 1 | 2018-07-19 | Realizado por la Sra. Fermina Lugo y la Sra. Pamela Jimenez, Queda pendiente enviarlo al Sr. Nelson Perez | No Cumplido | 0 | La evidencia remitida no s el informe solicitado por esta DIGEIG, favor contactar a su técnico a los fines de las mejoras para el informe del T3.
7 | Promover la realización de actividades de sensibilización sobre el libre acceso a la información pública, transparencia y Rendición de cuentas en la gestión pública. | • Cantidad de capacitaciones realizadas. • Cantidad de servidores capacitados | • Promociones realizadas • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 5 | T2 | 1 | 1 | 2018-07-04 | En azua realizamos un encuentro de Sensibilización con la Sra. Nalda Lizardo de la Dirección General de Ética | No Cumplido | 0 | La actividad es ponderada no cumplida ya que el tema fue ética e integridad publica y la finalidad de esta actividad es sensibilizar sobre libre acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas.
8 | promover la presentación de la declaración jurada de bienes de los sujetos obligados (en caso de que no hayan presentado). | Cantidad y tipo de promociones realizadas. | • Correos electrónicos • Circulares • Afiches | 2 | T2 | 1 | 1 |  | Todos los funcionarios presentaron su declaración jurada, esta diligencia la realizando Fermina Lugo | Cumplido | 2
PROYECTO 3 - 40 pts.
9 | Códigos de pautas éticas: | • Cantidad de códigos firmadas/cantidad de funcionarios nombrados por decreto • Cantidad de promociones realizadas • Cantidad de reportes de evaluación realizados y remitidos a la DIGEIG | • Código firmado en original. • Correos electrónicos/ circulares/ afiches • Informe de evaluación suscritos por los miembros de la CEP. | 7 |  |  | 1 | 2018-07-19 |  | Parcial | 2
| a) Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto; si aplica. |  |  | 2 | T1/T2 |  | 1 |  | Gestionamos firma Comunicación remitidas en fecha 19/07/18,
| b) Promover el contenido de las pautas éticas entre los funcionarios firmantes. |  |  | 1 | T1/T2 |  |  |  |  | No Cumplido | 0 | No recibimos evidencia de la actividad 9b
| c) Evaluar la gestión de los firmantes en base al contenido de los códigos de pautas éticas |  |  | 4 | T2/T4 | 2 |  |  |  | No Cumplido | 0 | No recibimos el monitoreo al Código de Pautas Éticas de los funcionarios que firmaron el CPE
10 | Códigos de éticas institucionales: | • Código de ética elaborado • Código de ética actualizado • Cantidad de códigos de ética distribuidos y cantidad de promociones realizadas | • Código de ética elaborado y remitido a la DIGEIG • Código de ética actualizado y remitido a la DIGEIG • Hoja de acuse de recibido/Hoja de asistencia/correo electrónico Afiches/circulares • Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 8 |  |  |  | 2018-07-19 |  | Cumplido | 3
| a) Elaboración del código de ética institucional; si aplica. |  |  | 3 | T2 | 1 |  |  | Actividad realizada por la Licda. Yoanny Muñoz y la comisión
| b) Actualización del código de ética institucional; si aplica. |  |  |  | N/A |  |  |  |  | N/A
| c) Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución. |  |  | 2 | T3/T4 | 1 |  |  |  | Pendiente
| d) Sensibilizar al personal sobre la filosofía institucional, misión, visión y valores institucionales. |  |  | 3 | T3 | 1 |  |  |  | Pendiente
11 | Conflicto de intereses: a) Sensibilizar al personal sobre la importancia de prevenir y atender la ocurrencia de conflictos de intereses y llevar registro de casos en la institución. | • Cantidad de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. • Cantidad de casos detectados/cantidad de casos atendidos. | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 4 | T2 | 1 | 1 | 29 de junio 2018 | Charla | Cumplido | 4 | Muy bien, actividad del trimestre ejecutada correctamente
| b) Elaborar y mantener actualizado un registro de casos de ocurrencia de conflicto de intereses en la institución. |  | Cuadro control de los casos detectados. | 3 | T2 | 1 |  |  | Cuadro elaborado por Pamela Jimenez | No Cumplido | 2 | Ponerse en contacto para las mejoras a realizar a dicho cuadro control.
12 | Sensibilizar al personal sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana, presentar casos prácticos. | • Cantidad de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos. | 3 | T3 | 1 |  |  |  | Pendiente
13 | Elaborar un diagnóstico o mapa de riesgo de corrupción sobre los riesgos de corrupción en la administración pública. | • Informe físico. • Copia de acuse de recibo del informe firmado/sellado por la DIGEIG. | Un informe de resultados elaborado y remitido a la DIGEIG. | 3 | T4 | 1 |  |  |  | Pendiente
14 | Verificar la implementación de la ley 41-08 de función pública o normas aplicables a lo interno de la institución y levantar un informe que analice la ejecución de los siguientes componentes: | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. de Recursos Humanos y la DIGEIG. | Un informe anual que contemple la verificación de los cuatro componentes recibido por el dpto. de recursos humanos y por la DIGEIG. | 7 | T4 | 1 |  |  |  | Pendiente
| a) Reclutamiento y selección del personal. |  |  | 2
| b) Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso. |  |  | 2
| c) Evaluación de desempeño. |  |  | 1
| d) Régimen ético y disciplinario |  |  | 2
15 | Verificar el cumplimiento en la institución de los procedimientos de selección a los que están sujetas las contrataciones públicas, según la ley 340-06 de Compras y Contrataciones o normas aplicables. | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. Administrativo/compras y la DIGEIG. | Un informe anual recibido por el dpto. Administrativo/ compras y por la DIGEIG. | 5 | T4 | 1 |  |  |  | Pendiente
Pendiente
16 | Elaborar el plan de trabajo 2019, gestionar la inclusión en el POA y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten. | Un (1) plan de trabajo validado por la DIGEIG. | Plan sometido y validado por la DIGEIG | 4 | T3 | 1 |  |  |  | Pendiente
17 | Realizar reuniones ordinarias mensuales. | Actas de reuniones ordinarias realizadas. | Doce (12) actas de reuniones ordinarias | 6 | T1/T2/T3/T4 | 3 | 3 | 2018-07-18 | Elaboradas por la Sra. Milagros Holguín | Parcial | 3
18 | Asistir a las actividades de capacitación realizadas por la DIGEIG. | Cantidad de actividades asistidas. | Fotos de los participantes/certificado de participación | 1 | T1/T2/T3/T4 |  | 2 |  | Actividad de coordinadores generales, actividad día de la ética | Parcial | 0.5 | Actividad del trimestre cumplida
19 | Mantener actualizada la CEP institucional, notificando a la DIGEIG sobre cambios realizados en la misma, y gestionar con la DIGEIG las adecuaciones que pudieran ser requeridas. | Actualizaciones notificadas a la DIGEIG. | Planillas actualizadas/acuse de recibo por parte de la DIGEIG | 2 | T1/T2/T3/T4 |  | 1 |  | Mantenemos a nuestro analista actualizado | Parcial | 1 | Actividad del trimestre cumplida
20 | Articular acciones que garanticen la existencia y el funcionamiento de las CEP o enlaces de las dependencias que tenga la institución en el interior del país; si aplica. | Reporte de ejecutorias; evidencia del seguimiento dado a dichas CEP o enlaces, según sea el caso. | Cantidad de CEP o enlaces existentes y en funcionamiento/ cantidad de dependencias en el interior del país. | 2 | T1/T2/T3/T4 |  |  |  |  | Pendiente |  | Quedamos pendiente del estatus para los enlaces regionales que emitirá la Dirección General de Ética
[7 empty] | Calificación Final |  |  |  | 26
Licda. Janot Medina
Coordinadora de la Comisión de Ética Pública
Ministerio de Educación de la República Dominicana

## Resumen de resultados
RESUMEN DE RESULTADOS
NO. | ACTIVIDADES | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | PUNTUACION
| Referencia | CUMPLIDAS | PARCIALES | PENDIENTES | NO CUMPLIDAS | N/A
1 | 1-5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 26
2 | 6-8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0
3 | 9-15 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 |  | Penalidad por tardanza
4 | 16-20 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0
TOTALES POR PONDERACIONES |  | 5 | 8 | 8 | 7 | 1 | 29 | 0
TOTAL PORCENTAJES |  | 17.24% | 27.59% | 27.59% | 24.14% | 3.448% | 100%
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS | [7 empty] | 26
*ESTAS PONDERACIONES CONTEMPLAN LOS LITERALES DE CADA ACTIVIDAD*

## Hoja1 (hidden)
Cumplido
Parcial
Pendiente
No Cumplido
N/A