## Programación 2022 revisado
Matriz de Ejecución Físico Financiera
Producción Institucional 2022
Trimestre octubre-diciembre
Capítulo | 0206 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subcapítulo | 01 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Unidad Ejecutora | 0001 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DETALLE FORMULACION 2022
PROGRAMA | PRODUCTOS | BENEFICIARIO | UNIDAD DE MEDIDA | Presupuesto Formulado 2022 | Meta Formulada 2022 | 4to. Trimestre octubre-diciembre
[6 empty] | Programación Física | Ejecución Física | % ejecución | Causas de la desviación física | Programación Financiera | Ejecución Financiera | % ejecución | Causas de la desviación financiera
01- Actividades Centrales. | 6958-N Acciones que no generan producción. | N/A | N/A | 9543329178 | N/A |  |  |  |  | 2001576855.1136 | 5219252150.42 | 260.8%
11- Servicios Técnicos Pedagógicos. | 6846- Familia y la comunidad con espacio para la participación funcionando en el sistema educativo. | Comunidad educativa | APMAE funcionando | 223321704 | 6180 | 6180 | 5493 | 88.88% | La desviación física de 11 puntos porcentuales menor a la meta programada, se debió a que se encuentran en proceso de validación 598 centros educativos, donde fueron identificados padres y madres que no aparecieron en los registros de asistencia de la conformación de las APMAE, por tanto, no cumplen con lo que establece la Ordenanza 09-2000. | 55554783.5833 | 62417503.21 | 112.4% | En términos financieros, este producto presenta una desviación positiva de 12% en el 4to trimestre del 2022. Esto se debe a que el inicio del año escolar retrasó las actividades pautadas en el 3er trimestre y fueron reprogramadas y ejecutadas en el 4to trimestre.
| 7035-N Acciones que no generan producción. | N/A | N/A | 18659713239 | N/A |  |  |  |  | 4876853116.5833 | 2916078208.31 | 59.79%
13- Servicios de educación primaria para niños y niñas de 6-11 años. | 7077-N- Acciones comunes. | N/A | N/A | 77932964163 | N/A |  |  |  |  | 21737624896.1111 | 26801902945.54 | 123.3%
| 5898-S Niños y Niñas Reciben Servicio Educativo en el Nivel primario del 1er. Ciclo. | Niños y niñas de 6 a 8 años | Niños y niñas matriculados | 2701719766 | 470346 | 470346 | 450837 | 95.85% | Este producto no presenta desviación en la ejecución física. | 383222051.5 | 2188294184.84 | 571% | En términos financieros, este producto presenta una desviación positiva de 471.03%. Esto se debe principalmente al incremento en el concepto de transferencias corrientes para las juntas descentralizadas del nivel Primario con fines de mantenimiento de los centros educativos.
| 5900-S Niños y Niñas Reciben Servicio Educativo en el Nivel primario del 2do. Ciclo. | Niños y niñas de 9 a 11 años | Niños y niñas matriculados | 2397043680 | 482361 | 482361 | 455095 | 94.35% | La desviación física de 6 puntos porcentuales, menor a la matrícula programada del primer ciclo de educación primaria, se debe a que se inscribieron menos estudiantes de lo esperado. | 356557453.25 | 618182017.62 | 173.4% | En términos financieros, este producto presenta una desviación positiva de 73.38%. Esto se debe principalmente al incremento en el concepto de transferencias corrientes para las juntas descentralizadas del nivel Primario con fines de mantenimiento de los centros educativos.
| 6852-S Niños y Niñas Reciben Servicio de Educación Especial en el Nivel Primario. | Niños y niñas con necesidades especificas | Estudiantes de 6 a 11 años en condición de discapacidad matriculados | 16654350 | 4691 | 4691 | 3440 | 73.33% | La desviación negativa de 27 puntos porcentuales en la ejecución física con relación a lo programado, es porque desde la Dirección de Educación Especial se realizan evaluaciones a los estudiantes para identificar las necesidades específicas de apoyo educativo, lo que produce traslados de niños hacia las aulas regulares de los centros educativos. | 2745200 | 0 | 0% | Con respecto a la programación financiera se ha identificado que este producto no es posible ejecutarlo con esta estructura porque se superpone con los productos 02 y 03 del programa. En la revisión de estructura para el año 2023 se suprime este producto y se crea un indicador para dar seguimiento a esta población desde los productos antes mencionados.
14- Servicios de educación secundaria para niños (as) y adolescentes de 12-17 años. | 7109 - Acciones comunes. | N/A | N/A | 25570913016 | [5 empty] | 6394852246.7778 | 9769673160.2 | 152.8%
| 5924-S- Niños, Niñas y Adolescentes reciben servicio educativo en el primer ciclo de Educación Secundaria. | Niños, niñas y adolescentes de 12 a 14 años | Niños y niñas matriculados | 2104801706 | 429413 | 429413 | 393425 | 91.62% | La desviación física de 8 puntos porcentuales, menor a la matrícula programada del primer ciclo de educación secundaria, se debe a que se inscribieron menos estudiantes de lo esperado. | 380222109.3333 | 2009718833.02 | 528.6% | En términos financieros, este producto presenta una desviación positiva de 428.56%. Esto se debe principalmente al incremento en el concepto de transferencias corrientes para las juntas descentralizadas del nivel Secundario con fines de mantenimiento de los centros educativos.
| 5928-S-Adolescentes reciben servicio de educativo en el Segundo Ciclo de Educación Secundaria - Modalidad Académica. | Adolescentes de 15 a 17 años | Adolescentes matriculados | 1187637089 | 355527 | 178378 | 170032 | 95.32% | Este producto no presenta desviación en la ejecución física. | 138209431.8333 | 565700844.07 | 409.3% | En términos financieros, este producto presenta una desviación positiva de 309.31%. Esto se debe principalmente al incremento en el concepto de transferencias corrientes para las juntas descentralizadas de esta modalidad con fines de mantenimiento de los centros educativos.
| 5929-S-Adolescentes reciben servicio de educativo en el segundo ciclo de educación secundaria - Modalidad Técnica Profesional. | Adolescentes de 15 a 17 años | Adolescentes matriculados | 7637536087 | 90059 | 90059 | 84784 | 94.14% | La desviación física de 6 puntos porcentuales, menor a la matrícula programada en la Modalidad Técnico Profesional de secundaria, se debe a que se inscribieron menos estudiantes de lo esperado. | 2158593012.3056 | 2533913405.4 | 117.4% | En términos financieros, este producto presenta una desviación positiva de 17.39%. Esto se debe principalmente al incremento en el concepto de transferencias corrientes para las juntas descentralizadas de esta modalidad con fines de mantenimiento de los centros educativos.
| 5931-s- Adolescentes reciben servicio de educativo en el Segundo ciclo de Educacion Secundaria - Modalidad Artes. | Adolescentes de 15 a 17 años | Adolescentes matriculados | 282980255 | 10840 | 10840 | 12663 | 116.8% | La desviación presentada de 16 puntos porcentuales en la ejecución física, por encima de lo programado, es causada por la implementación de nuevas ofertas educativas (menciones) en los centros educativos de artes. | 89373163 | 28620510.41 | 32.02% | En términos financieros, este producto presenta una desviación negativa de 67.98%. Esto se debe a que se reduce el presupuesto original para compensar salarios a docentes y transferencias corrientes a las juntas descentralizadas.
| 6853-S-Niños, Niñas y Adolescentes reciben Servicio de Educación Especial Nivel Secundario. | Niños, niñas y adolescentes con necesidades específicas | Estudiantes de 12 a 17 años en condición de discapacidad matriculados | 7289805 | 567 | 567 | 457 | 80.6% | La desviación negativa de 19 puntos porcentuales en la ejecución física con relación a lo programado, es porque desde la Dirección de Educación Especial se realizan evaluaciones a los estudiantes para identificar las necesidades específicas de apoyo educativo, lo que produce traslados de niños hacia las aulas regulares de los centros educativos. | 1507295 | 0 | 0% | Con respecto a la programación financiera se ha identificado que este producto no es posible ejecutarlo con esta estructura porque se superpone con los productos 02, 03, 04 y 05 del programa. En la revisión de estructura para el año 2023 se suprime este producto y se crea un indicador para dar seguimiento a esta población desde los productos antes mencionados.
15- Servicios de educación de adultos-incluye adolescentes y jóvenes mayores de 14 años. | 6961 - Acciones comunes. | N/A | N/A | 829546983 | [5 empty] | 24688294.5 | 37735325.91 | 152.8%
| 5920- Adolescentes de 14 años o Más, Jóvenes y Adultos reciben Educación Básica de Adultos. | Adolescentes, jóvenes y adultos de 14 años o más | Jóvenes y adultos matriculados en básica de adultos | 1619064763 | 92780 | 92780 | 68871 | 74.23% | La desviación física de 26 puntos porcentuales, menor a la matrícula programada en educación básica de adultos, es porque se inscribieron en el sector público menos estudiantes de lo esperado en este año escolar. | 455297168.5 | 460926555.74 | 101.2% | Este producto no presenta desviaciones significativas.
| 6504-Adolescentes de 14 años o Más, Jóvenes y Adultos reciben Educación secundaria de Adultos. | Adolescentes, jóvenes y adultos de 14 años o más | Jóvenes y adultos matriculados en secundaria de adultos | 2389966310 | 165000 | 165000 | 115905 | 70.25% | La desviación física de 30 puntos porcentuales, menor a la matrícula programada en educación secundaria de adultos, se debe a que se inscribieron en el sector público menos estudiantes de lo esperado. | 694580275.5 | 726974377.13 | 104.7% | Este producto no presenta desviaciones significativas.
| 6506-Adolescentes de 14 años o Más, Jóvenes y Adultos reciben Educación laboral de adultos. | Adolescentes, jóvenes y adultos de 14 años o más | Personas de 14 años o más, inscritos | 442743299 | 23000 | 23000 | 21459 | 93.3% | El dato presentado es preliminar, dado que aún se está procesando la matrícula final, debido a que este proceso se realiza de manera manual. | 134604389.3056 | 143008847.51 | 106.2% | En términos financieros, este producto presenta una desviación positiva de 6.24%. Esto se debe principalmente al incremento en el concepto de transferencias corrientes para las juntas descentralizadas de esta modalidad con fines de mantenimiento de los centros educativos.
| 6507-Adolescentes de 14 años o Más, Jóvenes y Adultos reciben Programas de Alfabetización. | Adolescentes, jóvenes y adultos de 14 años o más | Personas de 14 años y más alfabetizadas | 1517518960 | 43000 | 10750 | 1199 | 11.15% | Las actividades realizadas requieren de la ejecución de otras para alcanzar la meta programada. Es por esto que no se reflejan los resultados esperados en el año. A partir del acuerdo firmado con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con un equipo de maestros, se iniciarán los trabajos de inscripción de alfabetizadores para la incorporación de los primeros 1,000 núcleos de aprendizaje. | 338336093 | 779992552.14 | 230.5% | En términos financieros, este producto presenta una desviación positiva de 130.54%. Esto se debe a que fueron regulados los anticipos financieros en el 4to trimestre.
17- Instalaciones escolares seguras, inclusivas y sostenibles. | 7108- Acciones comunes. | N/A | N/A | 2487786324 | [5 empty] | 458171243.6444 | 26461413.05 | 5.775%
| 7441-S- Construcción y ampliación de Planteles Escolares (arrastre Sorteo 3). | Estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario | Aulas construidas y/o ampliadas | 2236328141 | 42 | 15 | 151 | 1007% | La desviación positiva de 907 puntos porcentuales, por encima de la meta programada, se debió a que luego de la reprogramación de la meta del producto, la supervisión se enfocó en las obras que presentaban menos situaciones en torno al nudo legal, del 25 %. | 302675403.8269 | 369298327.8 | 122% | En términos financieros, este producto presenta una desviación de 22.01%. Esto se debe a que hasta el 3er trimestre persistia el inconveniente con la Ley No. 118-21 que autoriza al Ministerio de Educación -y otras instituciones-, a desarrollar el plan de terminación solo de las obras que conllevan una ejecución superior al tope límite del veinticinco por ciento del presupuesto base. En el 4to trimestre se agilizaron los pagos pendientes del año. | Las actividades realizadas no fueron suficientes para alcanzar la meta, se requieren de otras para alcanzarla. Es por esto que no se reflejan los resultados esperados en el año. A partir del acuerdo firmado con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con un equipo de maestros, se iniciarán los trabajos de inscripción de alfabetizadores para la incorporación de los primeros 1,000 núcleos d+P32:X36e aprendizaje.
| 7442-S-Construcción y Ampliación de Planteles Escolares (arrastre Sorteo 4). | Estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario | Aulas construidas y/o ampliadas | 2652662262 | 448 | 13 | 242 | 1862% | La desviación positiva de 1,762 puntos porcentuales, por encima de la meta programada, se debió a que luego de la reprogramación de la meta del producto, la supervisión se enfocó en las obras que presentaban menos situaciones en torno al nudo legal, del 25 %. | 331036933.2413 | 837244860.71 | 252.9% | En términos financieros, este producto presenta una desviación de 152.92%. Esto se debe a que hasta el 3er trimestre persistia el inconveniente con la Ley No. 118-21 que autoriza al Ministerio de Educación -y otras instituciones-, a desarrollar el plan de terminación solo de las obras que conllevan una ejecución superior al tope límite del veinticinco por ciento del presupuesto base. En el 4to trimestre se agilizaron los pagos pendientes del año.
| 7443-S- Construcción y Ampliación de Planteles Escolares (arrastre Sorteo 1 y 2). | Estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario | Aulas construidas y/o ampliadas | 1389717463 | 437 | 437 | 110 | 25.17% | La desviación física de 75 puntos porcentuales, por debajo de la meta programada, se debió al impedimento o nudo legal para pagar los contratos de las obras escolares del Plan Nacional de Edificaciones Escolares, ya que en su gran mayoría excede el 25 % del monto contratado, producto de la pandemia. Ref. art. 31, numeral 2 de la Ley 340-06. | 151404967.1264 | 375181203.82 | 247.8% | En términos financieros, este producto presenta una desviación de 147.80%. Esto se debe a que hasta el 3er trimestre persistia el inconveniente con la Ley No. 118-21 que autoriza al Ministerio de Educación -y otras instituciones-, a desarrollar el plan de terminación solo de las obras que conllevan una ejecución superior al tope límite del veinticinco por ciento del presupuesto base. En el 4to trimestre se agilizaron los pagos pendientes del año.
| 6359-S- Construcción y equipamiento de Estancias Infantiles. | Niños y niñas de 0 a 5 años | Estancias construidas y equipadas. | 974380965 | 26 | 26 | 3 | 11.54% | La desviación física de 88 puntos porcentuales, por debajo de la meta programada, es por causa del impedimento o nudo legal para pagar los contratos de las obras escolares del Plan Nacional de Edificaciones Escolares, ya que en su gran mayoría excede el 25 % del monto contratado, producto de la pandemia. Ref. art. 31, numeral 2 de la Ley 340-06. | 143469422.4537 | 146165148.63 | 101.9% | En términos financieros este producto no presenta desviaciones significativas.
18- Formación y Desarrollo de la Carrera Docente. | 6855-S- Docentes de Carrera Certificados para los Servicios Educativos de Inicial, preprimaria, Primaria, Secundaria y Subsistemas. | Docentes | Docentes certificados en la carrera | 303800673 | 3000 | 3000 | 0 | 0% | Para la puesta en marcha del Plan Nacional de Certificación, se necesita contar con expertos en el área, que no se encuentran dentro del Ministerio de Educación, por lo que se ha acudido a la solicitud de contrataciones, esta presenta atrasos por lentitud en los procesos y la priorización de otras acciones financieras como pagos de nómina. | 69242979 | 21003819.37 | 30.33% | En términos financieros, este producto presenta una desviación negativa de 69.81%. Esto se debe principalmente a que no se ejecutaron los recursos que fueron programados en el concepto 6.
19- Servicios de educación especial para niños(as), adolescentes y jóvenes de 0-20 años. | 7046 - Acciones que no generan producción. | N/A | N/A | 194508219 | [5 empty] | 45839002.75 | 28666923.45 | 62.54%
| 6510- Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Adultos entre 0 y 20 Años reciben Educación Especial. | Niños, niñas y adolescentes con necesidades especificas | Estudiantes de 0 a 20 años en condición de discapacidad, matriculados | 694995634 | 6198 | 6198 | 4815 | 77.69% | La desviación negativa de 22 puntos porcentuales en la ejecución física con relación a lo programado, es porque desde la Dirección de Educación Especial se realizan evaluaciones a los estudiantes para identificar las necesidades específicas de apoyo educativo, lo que produce traslados de niños hacia las aulas regulares de los centros educativos. | 179647391.75 | 199397545.61 | 111% | En términos financieros, este producto presenta una desviación positiva de 10.99%. Esto se debe principalmente al incremento en el concepto de transferencias corrientes para las juntas descentralizadas de esta modalidad con fines de mantenimiento de los centros educativos.
23- Servicio educativo del grado preprimario nivel inicial. | 7029 - Acciones comunes. | N/A | N/A | 1043178861 | [5 empty] | 94534498.5 | 342091050.99 | 361.9%
| 5831-S- Niños y Niñas Reciben Servicio de Educación del 2do. Ciclo Nivel Inicial. | Niños y niñas de 3-5 años | Niños y niñas matriculados | 1817515767 | 166726 | 166726 | 164275 | 98.53% | Este producto no presenta desviación en la ejecución física. | 409457495.4286 | 458311737.22 | 111.9% | En términos financieros, este producto presenta una desviación positiva de 11.93%. Esto se debe principalmente al incremento en el concepto de transferencias corrientes para las juntas descentralizadas del nivel Inicial con fines de mantenimiento de los centros educativos.
| 6857-S- Niños y niñas reciben servicio de educación especial en el Nivel Inicial. | Niños y niñas con necesidades específicas | Niños/as de 0 a 4 años matriculados | 4051376 | 940 | 940 | 918 | 97.66% | Este producto no presenta desviación en la ejecución física. | 107000 | 0 | 0% | Con respecto a la programación financiera se ha identificado que este producto no es posible ejecutarlo con esta estructura porque se superpone con los productos 02, 03, 04 y 05 del programa. En la revisión de estructura para el año 2023 se suprime este producto y se crea un indicador para dar seguimiento a esta población desde los productos antes mencionados.
98 - Administración de contribuciones especiales. | 7079 - Acciones que no generan producción. | N/A | N/A | 1910013923 | [5 empty] | 477503480.75 | 1566084596.58 | 328%