## Programa 11
Informe físico financiero enero-diciembre 2023
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 | [6 empty] | 2024-01-18
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Unidad Ejecutora | 00 01-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Misión | Garantizar a los dominicanos y dominicanas una educación de calidad mediante la regulación del servicio educativo nacional, su protección y desarrollo integral a lo largo de la vida para la formación de hombres y mujeres libres, éticos, críticos y creativos capaces de contribuir al desarrollo colectivo y al suyo propio.
Visión | Lograr una educación de calidad que forme seres humanos éticos, competentes, respetuosos del patrimonio público, que ejercen sus derechos y cumplen sus deberes, que genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para cada uno y para el colectivo.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades
Objetivo general: | 2.1 | Educación de calidad para todos y todas.
Objetivo(s) específico(s): | 2.1.1 | Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad, que capacite para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, propicie el desarrollo humano y un ejercicio progresivo de ciudadanía responsable, en el marco de valores morales y principios éticos consistentes con el desarrollo sostenible y la equidad de género.
III. Información del Programa
Nombre: | 11-Servicios técnicos pedagógicos
Descripción: | Es un programa de dirección y coordinación de carácter pedagógico del sector educativo. Es responsable de dirigir y supervisar la educación en los diferentes niveles y subsistemas educativos, así como todas las disposiciones legales. Además, del desarrollo del currículo y el diseño y aplicación de medios y recursos para el aprendizaje acorde a los avances científicos y tecnológicos.
Beneficiarios: | Comunidad educativa
Resultado Asociado: | Empoderadas las familias para su participación en los procesos educativos y la gestión escolar
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
17892440315 |  | 13473269638 |  |  | 13196422157.38 |  |  | 73.75%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Anual |  | Ejecución Anual |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D | Columna1
Familia y la comunidad con espacio para la participación funcionando en el sistema educativo. | % de APMAE funcionando con respecto al programado | 5500 | 163433863.43 | 5500 | 229906284 | 5655 | 146596222.02 | 102.8% | 63.76% | 36.24%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 06-Familia y la comunidad con espacio para la participación funcionando en el sistema educativo.
Descripción del producto: | Involucrar a las familias y la comunidad en la participación en los procesos educativos y la gestión escolar. Propiciar el funcionamiento adecuado de Asociaciones de Padres, Madres, Tutores y Amigos de los centros educativos, a los fines de contribuir con la gestión de la institución educativa.
Logros alcanzados: | 5,655 APMAE funcionando en el sistema educativo.
Causas y justificación del desvío: | En términos financieros, este producto presenta una desviación negativa de 36.24% con respecto al presupuesto programado. La Dirección de Participación Comunitaria establece que, los recursos económicos no fueron desembolsados en la fecha prevista para la ejecución de las actividades durante el año y se dieron retrasos en los procesos de la Dirección de Compras y Contracciones. De igual forma, el presupuesto de este producto ha sido afectado en 66,472,420.57 y estos recursos han sido utilizados para compensar obras de arrastre y el Programa de Alimentación Escolar del INABIE. En cuanto a la ejecución física, este producto no presenta desviaciones significativas.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
1. Monitorear y acompañar a técnicos regionales y distritales en el proceso de conformación de las directivas asociaciones de padres, madres y amigos, en los centros educativos, para medir el nivel de avance. Noviembre de 2023. 2. Realizar talleres de orientación a representantes de nuevas directivas de las Apmae, en sus roles y funciones establecidos en la Ordenanza 9-20000 (modificada), para que empoderen y colaboren con la gestión de los centros educativos. Febrero-marzo de 2023
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado: | 17892440315
Presupuesto modificado: | 13473269638
Total devengado: | 13196422157.38

## Programa 13
Informe físico financiero enero-diciembre 2023
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Unidad Ejecutora | 00 01-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Misión | Garantizar a los dominicanos y dominicanas una educación de calidad mediante la regulación del servicio educativo nacional, su protección y desarrollo integral a lo largo de la vida para la formación de hombres y mujeres libres, éticos, críticos y creativos capaces de contribuir al desarrollo colectivo y al suyo propio.
Visión | Lograr una educación de calidad que forme seres humanos éticos, competentes, respetuosos del patrimonio público, que ejercen sus derechos y cumplen sus deberes, que genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para cada uno y para el colectivo.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades
Objetivo general: | 2.1 | Educación de calidad para todos y todas.
Objetivo(s) específico(s): | 2.1.2 | Universalizar la educación desde el nivel inicial hasta completar el nivel medio, incluyendo niños y niñas sin documentación.
III. Información del Programa
Nombre: | 13-Servicios de educación primaria para niños y niñas de 6-11 años
Descripción: | Este programa está destinado a dirigir y supervisar la Educación en el Nivel Primario a niños/as de 6 a 11 años, en los grados 1ro. a 6to; y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales referentes al funcionamiento de la educación. Tiene como función principal promover el desarrollo integral del educando en las distintas dimensiones intelectuales, socio afectivo y motriz. Así como, proporcionar a los educandos la formación indispensable para desenvolverse satisfactoriamente en la sociedad y ejercer una ciudadanía consciente, responsable y participativa en el marco de una dimensión ética; propiciar una educación comprometida en la formación de sujetos con identidad personal y social, que construyen sus conocimientos en las diferentes áreas de la ciencia, el arte y la tecnología y velar por el cumplimiento del currículo en los niveles básico y sus modalidades, así como el diseño, aplicación de medios y recursos de aprendizaje acorde con los avances científicos y tecnológicos.
Beneficiarios: | Estudiantes de 6 a 11 años
Resultado Asociado: | Incrementada la cobertura y permanencia del nivel primario.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
94909365279 |  | 97399717432.49 |  |  | 97066225171.8 |  |  | 102.3%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Anual |  | Ejecución Anual |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D | Columna1
Niños y niñas reciben servicio educativo en el nivel primario del 1er. Ciclo | Cantidad de estudiantes matriculados en el primer ciclo del nivel primario. | 472792 | 5772949424.12 | 472792 | 2569637586 | 460506 | 5703051773.9 | 97.4% | 221.9% | -121.9%
Niños y niñas reciben servicio educativo en el nivel primario del 2do. Ciclo | Cantidad de estudiantes matriculados en el segundo ciclo del nivel primario. | 484772 | 1765413705.54 | 484772 | 2311059591 | 464725 | 1672504468.22 | 95.86% | 72.37% | 27.63%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 02-Niños y niñas reciben servicio educativo en el nivel primario del 1er. Ciclo
Descripción del producto: | Niños y Niñas Reciben Servicio Educativo en el Nivel primario del 1er. Ciclo.
Logros alcanzados: | 460,506 estudiantes matriculados en el primer ciclo del nivel primario.
Causas y justificación del desvío: | Este producto presenta una desviación financiera positiva de 121.94%. Esto se debe principalmente al incremento de las transferencias a las juntas descentralizadas para el mantenimiento correctivo de los centros educativos de primaria. En términos de la ejecución física no se presentan desviaciones significativas.
Producto: | 03-Niños y niñas reciben servicio educativo en el nivel primario del 2do. Ciclo
Descripción del producto: | Niños y niñas reciben servicio educativo en el nivel primario del 2do. Ciclo
Logros alcanzados: | 464,725 estudiantes matriculados en el segundo ciclo del nivel primario.
Causas y justificación del desvío: | En términos financieros, este producto presenta una desviación negativa de 27.63% con respecto al presupuesto programado. En ese aspecto, se ha de destacar que, la Dirección de Desarrollo Organizacional determinó que, las áreas requirentes del viceministerio técnico pedagógico no evidencian un protocolo de aprobación de las solicitudes, desconocen el debido proceso de solicitud de compras y contrataciones, y no poseen una estandarización en los criterios de revisión de los documentos. Se está trabajando en el rediseño de procesos y creación de capacidades técnicas para la agilización del flujo para el proximo ejercicio fiscal.De igual forma, el presupuesto de este producto ha sido afectado en 545,645,885.46 y estos recursos han sido utilizados para compensar obras de arrastre y el Programa de Alimentación Escolar del INABIE. En términos de la ejecución física no se presentan desviaciones significativas.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
1. Realizar en contexto una campaña de motivación y concienciación en 5,092 centros educativos sobre responsabilidad del estado en el cumplimiento del derecho a la educación primaria de los estudiantes en sobreedad por inscripción tardía. Junio de 2023. 2. Realizar encuentros, en contexto, de orientación, sensibilización y motivación para garantizar que los niños y las niñas del período etario de 9 a 11 años permanezcan en la escuela, con mira a la finalización de la matrícula inicial en el Nivel Primario. Junio de 2023. 3. Realizar un levantamiento de información sobre la cantidad de niños en edad escolar fuera de las aulas de educación Primaria. Marzo de 2023. 4. Realizar y dar acompañamientos pedagógicos a centros educativos para el fortalecimiento de la práctica docente y garantizar el desarrollo de competencias curriculares en los estudiantes del Nivel primario. Marzo, junio, septiembre y diciembre de 2023. 5. Orientar estrategias que fortalezcan los aprendizajes de los estudiantes que presentan Necesidades Específicas de Apoyos Educativos. Marzo de 2023.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado: | 94909365279
Presupuesto modificado: | 97399717432.49
Total devengado: | 97066225171.8

## Programa 14
Informe físico financiero enero-diciembre 2023
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Unidad Ejecutora | 00 01-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Misión | Garantizar a los dominicanos y dominicanas una educación de calidad mediante la regulación del servicio educativo nacional, su protección y desarrollo integral a lo largo de la vida para la formación de hombres y mujeres libres, éticos, críticos y creativos capaces de contribuir al desarrollo colectivo y al suyo propio.
Visión | Lograr una educación de calidad que forme seres humanos éticos, competentes, respetuosos del patrimonio público, que ejercen sus derechos y cumplen sus deberes, que genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para cada uno y para el colectivo.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades
Objetivo general: | 2.1 | Educación de calidad para todos y todas.
Objetivo(s) específico(s): | 2.1.2 | Universalizar la educación desde el nivel inicial hasta completar el nivel medio, incluyendo niños y niñas sin documentación.
III. Información del Programa
Nombre: | 14-Servicios de educación secundaria para niños (as) y adolescentes de 12-17 años
Descripción: | Este programa tiene como función principal ofertar servicios de Educación Secundaria en las modalidades General y Técnico Profesional para seguir al nivel de formación superior universitario a los jóvenes de 12 a 17 años del 7mo. a 4to. grado de media en dos ciclos. Entre sus funciones están: 1) formar estudiantes para participar en la sociedad con una conciencia crítica frente al conjunto de creencias, sistema de valores éticos, morales, propios, en el contexto sociocultural en el cual se desarrolla y 2) formar egresados con potencialidades, competencias y correcta autoestima, promoviendo su realización personal en función de sus expectativas de vida, intereses, aptitudes y preferencias vocacionales. Es además, responsable de coordinar y orientar la oferta curricular en la Educación Media y Técnico Profesional y Laboral para que responda a los avances científicos.
Beneficiarios: | Estudiantes de 12 a 17 años
Resultado Asociado: | Incrementada la cobertura y permanencia del nivel secundario.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
40548505246 |  | 40262806325.13 |  |  | 39949215458.94 |  |  | 98.52%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Anual |  | Ejecución Anual |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D | Columna1 | Columna2 | Columna3
Niños, Niñas y Adolescentes reciben servicio educativo en el primer ciclo de Educación Secundaria. | Cantidad de estudiantes matriculados en el primer ciclo del nivel secundario. | 428855 | 3626644713.87 | 428855 | 2619510327 | 424669 | 3597229263.04 | 99.02% | 137.3% | -37.32% |  | 1007134386.87
Adolescentes reciben servicio de educativo en el Segundo Ciclo de Educación Secundaria - Modalidad Académica. | Cantidad de estudiantes matriculados en el segundo ciclo del nivel secundario modalidad académica. | 171879 | 530935826.65 | 171879 | 790350800 | 182016 | 484924212.6 | 105.9% | 61.36% | 38.64% |  | -259414973.35
Adolescentes reciben servicio de educativo en el segundo ciclo de educación secundaria - Modalidad Técnica Profesional. | Cantidad de estudiantes matriculados en el segundo ciclo de educación secundaria modalidad Técnico Profesional. | 93661 | 8958870479.61 | 93661 | 9774399643.99 | 87802 | 8812644052.69 | 93.74% | 90.16% | 9.84% |  | -815529164.39
Adolescentes reciben servicio de educativo en el Segundo ciclo de Educacion Secundaria - Modalidad Artes. | Cantidad de estudiantes matriculados en el segundo ciclo de educación secundaria modalidad Artes. | 13097 | 119434871.41 | 13097 | 299649808 | 13218 | 91523239.25 | 100.9% | 30.54% | 69.46% |  | -180214936.59
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 02-Niños, Niñas y Adolescentes reciben servicio educativo en el primer ciclo de Educación Secundaria.
Descripción del producto: | Niños, Niñas y Adolescentes reciben servicio educativo en el primer ciclo de Educación Secundaria.
Logros alcanzados: | 424,669 estudiantes matriculados en el primer ciclo del nivel secundario.
Causas y justificación del desvío: | Este producto presenta una desviación financiera positiva de 37.32%. Esto se debe principalmente al incremento de las transferencias a las juntas descentralizadas para el mantenimiento correctivo de los centros educativos de secundaria. En términos de la ejecución física no se presentan desviaciones significativas.
Producto: | 03-Adolescentes reciben servicio de educativo en el Segundo Ciclo de Educación Secundaria - Modalidad Académica.
Descripción del producto: | Adolescentes reciben servicio de educativo en el Segundo Ciclo de Educación Secundaria - Modalidad Académica.
Logros alcanzados: | 182,016 estudiantes matriculados en el segundo ciclo del nivel secundario modalidad académica.
Causas y justificación del desvío: | En términos financieros, este producto presenta una desviación negativa de 38.64%. Esto se debe principalmente a la ralentización en las compras de insumos y materiales y la contratación de servicios en el año. Se ha de destacar que, la Dirección de Desarrollo Organizacional determinó que, las áreas requirentes del viceministerio técnico pedagógico no evidencian un protocolo de aprobación de las solicitudes, desconocen el debido proceso de solicitud de compras y contrataciones, y no poseen una estandarización en los criterios de revisión de los documentos. Se está trabajando en el rediseño de procesos y creación de capacidades técnicas para la agilización del flujo para el proximo ejercicio fiscal.De igual forma, el presupuesto de este producto ha sido afectado en 259,414,973.35 y estos recursos han sido utilizados para compensar obras de arrastre y el Programa de Alimentación Escolar del INABIE. En términos de la ejecución física se presentan desviaciones positivas de 5.84% datribuido a la decisión de los estudiantes de regresar a la escuela, en adición a los esfuerzos realizados con la iniciativa de reinserción estudiantil "Te Quiero en Secundaria".
Producto: | 04-Adolescentes reciben servicio de educativo en el segundo ciclo de educación secundaria - Modalidad Técnica Profesional.
Descripción del producto: | Adolescentes reciben servicio de educativo en el segundo ciclo de educación secundaria - Modalidad Técnica Profesional.
Logros alcanzados: | 87,802 estudiantes matriculados en el segundo ciclo de educación secundaria modalidad Técnico Profesional.
Causas y justificación del desvío: | En términos financieros, este producto presenta una desviación negativa de 9.84%. Esto se debe principalmente a la ralentización en las compras de insumos y materiales y la contratación de servicios en el año. Se ha de destacar que, la Dirección de Desarrollo Organizacional determinó que, las áreas requirentes del viceministerio técnico pedagógico no evidencian un protocolo de aprobación de las solicitudes, desconocen el debido proceso de solicitud de compras y contrataciones, y no poseen una estandarización en los criterios de revisión de los documentos. Se está trabajando en el rediseño de procesos y creación de capacidades técnicas para la agilización del flujo para el proximo ejercicio fiscal.De igual forma, el presupuesto de este producto ha sido afectado en 815,529,164.39 y estos recursos han sido utilizados para compensar obras de arrastre y el Programa de Alimentación Escolar del INABIE. En términos de la ejecución física se presenta una desviación negativa solo de 6 puntos porcentuales , debido a que se matricularon menos estudiantes de los esperados en el sector público, esto a pesar de los esfuerzos que se realizan para la ampliación de la matrícula de ETP. Se espera completar el equipamiento de los talleres programados para la ampliación de la oferta para el año escolar 2023-2024 y realizar la conversión de liceos en politécnicos programadas.
Producto: | 05-Adolescentes reciben servicio de educativo en el Segundo ciclo de Educacion Secundaria - Modalidad Artes.
Descripción del producto: | Adolescentes reciben servicio de educativo en el Segundo ciclo de Educacion Secundaria - Modalidad Artes.
Logros alcanzados: | 13,218 estudiantes matriculados en el segundo ciclo de educación secundaria modalidad Artes.
Causas y justificación del desvío: | En términos financieros, este producto presenta una desviación negativa de 69.46%. Esto se debe principalmente a la ralentización en las compras de insumos y materiales y la contratación de servicios en el año. Se ha de destacar que, la Dirección de Desarrollo Organizacional determinó que, las áreas requirentes del viceministerio técnico pedagógico no evidencian un protocolo de aprobación de las solicitudes, desconocen el debido proceso de solicitud de compras y contrataciones, y no poseen una estandarización en los criterios de revisión de los documentos. Se está trabajando en el rediseño de procesos y creación de capacidades técnicas para la agilización del flujo para el proximo ejercicio fiscal.De igual forma, el presupuesto de este producto ha sido afectado en 180,214,936.59 y estos recursos han sido utilizados para compensar obras de arrastre y el Programa de Alimentación Escolar del INABIE. En términos de la ejecución física no se presentan desviaciones significativas.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
1. Construir aulas móviles de emergencia, rehabilitar centros; y construir nuevas y terminar aulas de arrastre. Enero -diciembre de 2023. 2. Convertir liceos a politécnicos y equipar los talleres de ETP. Incrementar la cobertura, extensión de la oferta de la modalidad de Técnico Profesional y Artes. 3. Contratar un especialista para asistencia técnica para elaborar un plan para la reinserción y retención de los estudiantes del primer y segundo ciclo del nivel secundario. Marzo de 2023. 4. Diseñar, producir y difundir una estrategia de comunicación, sensibilización e incidencia, con el objetivo de concienciar a los estudiantes, las familias y la sociedad en general sobre la importancia de terminar la escuela. Marzo de 2023. 5. Diseñar e implementar un programa de espacios flexibles y de enriquecimientos, para los estudiantes que están en riesgo de abandono escolar y para los que se han reinsertado a la escuela. Marzo de 2023. 6. Orientar a los técnicos nacionales, regionales y distritales de las modalidades y primer ciclo del nivel secundario, sobre la estrategia de atención a los estudiantes con NEAE, con el propósito de reducir los niveles de abandono y repitencia de los estudiantes con estas condicionantes. Enero-junio de 2023. 7. Acompañar los centros educativos del nivel secundario que implementaron el programa Te Quiero en Secundaria y Espacios de Enriquecimiento durante el año escolar 2022-2023. Marzo-abril de 2023.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado: | 40548505246
Presupuesto modificado: | 40262806325.13
Total devengado: | 39949215458.94

## Programa 15
Informe físico financiero enero-diciembre 2023
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Unidad Ejecutora | 00 01-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Misión | Garantizar a los dominicanos y dominicanas una educación de calidad mediante la regulación del servicio educativo nacional, su protección y desarrollo integral a lo largo de la vida para la formación de hombres y mujeres libres, éticos, críticos y creativos capaces de contribuir al desarrollo colectivo y al suyo propio.
Visión | Lograr una educación de calidad que forme seres humanos éticos, competentes, respetuosos del patrimonio público, que ejercen sus derechos y cumplen sus deberes, que genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para cada uno y para el colectivo.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades
Objetivo general: | 2.1 | Educación de calidad para todos y todas.
Objetivo(s) específico(s): | 2.1.1 | Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad, que capacite para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, propicie el desarrollo humano y un ejercicio progresivo de ciudadanía responsable, en el marco de valores morales y principios éticos consistentes con el desarrollo sostenible y la equidad de género.
III. Información del Programa
Nombre: | 15- Servicios de educación para adolescentes, jóvenes y adultos de 14 años o más.
Descripción: | Este programa tiene como finalidad garantizar los servicios de la Educación de Adultos en los niveles Primario y Secundario (general y laboral) en las modalidades presenciales y semipresenciales y velar por el cumplimiento de una oferta curricular acorde con los adultos de 15 años o más que por diferentes razones socioeconómicas no logran insertarse en los niveles tradicionales. Entre sus funciones están: ofrecer al adulto capacitación en el área laboral, que facilite su integración al mundo de trabajo contribuyendo al desarrollo del país; ayudar al proceso de autorrealización del adulto a través de un desarrollo intelectual, profesional, social, moral y espiritual; desarrollar en él una profunda conciencia ciudadana para que participe en los procesos democráticos y políticos de la sociedad.
Beneficiarios: | Estudiantes de 14 años o más
Resultado Asociado: | Reducido el porcentaje de personas jóvenes y adultas con la educación básica y secundaria incompleta.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
6973426529 |  | 5647790289.91 |  |  | 5554710692.06 |  |  | 79.66%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Anual |  | Ejecución Anual |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D | Columna1 | Columna2
Adolescentes de 14 años o Más, Jóvenes y Adultos reciben Educación Básica de Adultos. | Cantidad estudiantes inscritos en la educación básica de adultos | 76540 | 1185363091.31 | 76540 | 1770417494.87 | 76195 | 1166639338.87 | 99.55% | 65.9% | 34.1% | -585054403.56
Adolescentes de 14 años o Más, Jóvenes y Adultos reciben Educación secundaria de Adultos. | Cantidad estudiantes inscritos en la educación secundaria de adultos | 140000 | 2317834659.4 | 140000 | 2759560284 | 122197 | 2303028322.33 | 87.28% | 83.46% | 16.54% | -441725624.6
Adolescentes de 14 años o Más, Jóvenes y Adultos reciben Educación laboral de adultos. | Cantidad estudiantes inscritos en la educación laboral de adultos | 26000 | 427115873.47 | 26000 | 484466182.9 | 28139 | 413000788.26 | 108.2% | 85.25% | 14.75% | -57350309.43
Adolescentes de 14 años o Más, Jóvenes y Adultos reciben Programas de Alfabetización. | Cantidad de personas alfabetizadas | 2000 | 1308897318.91 | 2000 | 1409813138 | 2026 | 1295849168.85 | 101.3% | 91.92% | 8.084% | -100915819.09
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 02-Adolescentes de 14 años o Más, Jóvenes y Adultos reciben Educación Básica de Adultos.
Descripción del producto: | Adolescentes de 14 años o Más, Jóvenes y Adultos reciben Educación Básica de Adultos.
Logros alcanzados: | 76,195 estudiantes inscritos en la educación básica de adultos
Causas y justificación del desvío: | En términos financieros, este producto presenta una desviación negativa de 34.10%. Esto se debe principalmente a la ralentización en las compras de insumos y materiales y la contratación de servicios en el año. Se ha de destacar que, la Dirección de Desarrollo Organizacional determinó que, las áreas requirentes del viceministerio técnico pedagógico no evidencian un protocolo de aprobación de las solicitudes, desconocen el debido proceso de solicitud de compras y contrataciones, y no poseen una estandarización en los criterios de revisión de los documentos. Se está trabajando en el rediseño de procesos y creación de capacidades técnicas para la agilización del flujo para el proximo ejercicio fiscal.De igual forma, el presupuesto de este producto ha sido afectado en 585,054,403.69 y estos recursos han sido utilizados para compensar obras de arrastre y el Programa de Alimentación Escolar del INABIE. En términos de la ejecución física no se presentan desviaciones significativas.
Producto: | 06-Adolescentes de 14 años o Más, Jóvenes y Adultos reciben Educación secundaria de Adultos.
Descripción del producto: | Adolescentes de 14 años o Más, Jóvenes y Adultos reciben Educación secundaria de Adultos.
Logros alcanzados: | 122,197 estudiantes inscritos en la educación secundaria de adultos
Causas y justificación del desvío: | En términos financieros, este producto presenta una desviación negativa de 16.54%. Esto se debe principalmente a la ralentización en las compras de insumos y materiales y la contratación de servicios en el año. Se ha de destacar que, la Dirección de Desarrollo Organizacional determinó que, las áreas requirentes del viceministerio técnico pedagógico no evidencian un protocolo de aprobación de las solicitudes, desconocen el debido proceso de solicitud de compras y contrataciones, y no poseen una estandarización en los criterios de revisión de los documentos. Se está trabajando en el rediseño de procesos y creación de capacidades técnicas para la agilización del flujo para el proximo ejercicio fiscal.De igual forma, el presupuesto de este producto ha sido afectado en 441,725,624.60 y estos recursos han sido utilizados para compensar obras de arrastre y el Programa de Alimentación Escolar del INABIE. En términos de la ejecución física, presenta una desviación negativa de 13 puntos porcentuales debido a que no se inscribieron los estudiantes esperados en este año escolar, a pesar de los esfuerzos realizados.
Producto: | 07-Adolescentes de 14 años o Más, Jóvenes y Adultos reciben Educación laboral de adultos.
Descripción del producto: | Adolescentes de 14 años o Más, Jóvenes y Adultos reciben Educación laboral de adultos.
Logros alcanzados: | 28,139 estudiantes inscritos en la educación laboral de adultos
Causas y justificación del desvío: | En términos financieros, este producto presenta una desviación negativa de 14.71%. Esto se debe principalmente a la ralentización en las compras de insumos y materiales y la contratación de servicios en el año. Se ha de destacar que, la Dirección de Desarrollo Organizacional determinó que, las áreas requirentes del viceministerio técnico pedagógico no evidencian un protocolo de aprobación de las solicitudes, desconocen el debido proceso de solicitud de compras y contrataciones, y no poseen una estandarización en los criterios de revisión de los documentos. Se está trabajando en el rediseño de procesos y creación de capacidades técnicas para la agilización del flujo para el proximo ejercicio fiscal.De igual forma, el presupuesto de este producto ha sido afectado en 57,350,309.53 y estos recursos han sido utilizados para compensar obras de arrastre y el Programa de Alimentación Escolar del INABIE. En términos de la ejecución física, se presenta una desviación positiva de 8 puntos porcentuales debido a que se inscribieron una cantidad mayor de estudiante a lo esperado, esto por la promoción realizada de la oferta técnica de esta modalidad.
Producto: | 08-Adolescentes de 14 años o Más, Jóvenes y Adultos reciben Programas de Alfabetización.
Descripción del producto: | Adolescentes de 14 años o Más, Jóvenes y Adultos reciben Programas de Alfabetización.
Logros alcanzados: | 2,026 personas alfabetizadas
Causas y justificación del desvío: | En términos financieros, este producto presenta una desviación negativa de 8.08%. Esto se debe principalmente a la ralentización en las compras de insumos y materiales y la contratación de servicios en el año. Se ha de destacar que, la Dirección de Desarrollo Organizacional determinó que, las áreas requirentes del viceministerio técnico pedagógico no evidencian un protocolo de aprobación de las solicitudes, desconocen el debido proceso de solicitud de compras y contrataciones, y no poseen una estandarización en los criterios de revisión de los documentos. Se está trabajando en el rediseño de procesos y creación de capacidades técnicas para la agilización del flujo para el proximo ejercicio fiscal.De igual forma, el presupuesto de este producto ha sido afectado en 200,915,810.09 y estos recursos han sido utilizados para compensar obras de arrastre y el Programa de Alimentación Escolar del INABIE. En términos de la ejecución física no se presentan desviaciones significativas.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
1. Elaborar diseño, ejecución y evaluación de programa de animación a la lectura y la escrita en el subsistema de educación de personas jóvenes y adultas. Enero-diciembre de 2023. 2. Realizar jornadas comunitarias de motivación y orientación sobre la educación básica flexible y la continuidad educativa de personas jóvenes y adultos ofertada por la DGEPJA. Junio-diciembre de 2023. 3. Realizar encuentro con instituciones gubernamentales, no gubernamentales y de la sociedad civil para el fortalecimiento de alianzas para articular estrategias de promoción y animación a la lectura y la escritura. Abril-junio de 2023. 4. Coordinar acciones con 20 instituciones que trabajan por y para personas con discapacidad a través de mesas consultivas para fortalecimiento del programa de transición a la vida adulta y laboral para estudiantes con discapacidad (PTVAL) en los centros de educación especial. Enero-marzo y octubre-diciembre de 2023. 5. Diseñar e implementar una estrategia de comunicación y promoción del Plan de Alfabetización y el Programa militar y Policía militar. Enero-diciembre de 2023. 6. Desarrollar programas de capacitación continua con facilitadores, coordinadores y animadores que trabajan en el Plan nacional de alfabetización sobre su práctica y la mejora continua. Abril-diciembre de 2023.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado: | 6973426529
Presupuesto modificado: | 5647790289.91
Total devengado: | 5554710692.06

## Programa 17
Informe físico financiero enero-diciembre 2023
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Unidad Ejecutora | 00 01-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Misión | Garantizar a los dominicanos y dominicanas una educación de calidad mediante la regulación del servicio educativo nacional, su protección y desarrollo integral a lo largo de la vida para la formación de hombres y mujeres libres, éticos, críticos y creativos capaces de contribuir al desarrollo colectivo y al suyo propio.
Visión | Lograr una educación de calidad que forme seres humanos éticos, competentes, respetuosos del patrimonio público, que ejercen sus derechos y cumplen sus deberes, que genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para cada uno y para el colectivo.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades
Objetivo general: | 2.1 | Educación de calidad para todos y todas.
Objetivo(s) específico(s): | 2.1.2 | Universalizar la educación desde el nivel inicial hasta completar el nivel medio, incluyendo niños y niñas sin documentación.
III. Información del Programa
Nombre: | 17- Instalaciones escolares seguras, inclusivas y sostenibles.
Descripción: | Este programa está orientada a la construcción y adecuación de los planteles escolares y estancias infantiles; para que ofrezcan entornos de aprendizaje adecuados, seguros, inclusivos y eficaces para todos; que respondan a la proyección de la población y a las necesidades de nuestros estudiantes, atendiendo a los criterios de accesibilidad universal, que cumplan con las normas nacionales de construcción, con seguridad sísmica y reducción de vulnerabilidad frente a otros riesgos, garantizando el desarrollo de las actividades de la comunidad educativa.
Beneficiarios: | Estudiantes
Resultado Asociado: | Asegurada la continuidad de las operaciones del Minerd
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
11223242061 |  | 11464291112.32 |  |  | 9632741405.74 |  |  | 85.83%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Anual |  | Ejecución Anual |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D | Columna1 | Columna2
Construcción y ampliación de Planteles Escolares (arrastre Sorteo 3). | Cantidad de aulas construidas y/o ampliados | 481 | 1889471789.97 | 105 | 996446619 | 521 | 1639532630.67 | 108.3% | 164.5% | -64.54% | 1248137460.97
Construcción y Ampliación de Planteles Escolares (arrastre Sorteo 4). | Cantidad de aulas construidas y/o ampliados | 165 | 3804140497.44 | 1390 | 481553114 | 239 | 3452999693.53 | 144.8% | 717.1% | -617.1% | 2807693878.44
Construcción y Ampliación de Planteles Escolares (arrastre Sorteo 1 y 2). | Cantidad de aulas construidas y/o ampliados | 416 | 1503382328.45 | 2670 | 288339295 | 401 | 1234028705.22 | 96.39% | 428% | -328% | 1021829214.45
Construcción y equipamiento de Estancias Infantiles. | Cantidad de Estancias construidas y equipadas | 17 | 678532000 | 868 | 641334329 | 12 | 538385470.17 | 70.59% | 83.95% | 16.05% | 390192705
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 02-Construcción y ampliación de Planteles Escolares (arrastre Sorteo 3).
Descripción del producto: | Obras de arrastre para cubrir las brechas en la oferta de infraestructura escolar.
Logros alcanzados: | 521 aulas construidas y/o ampliados
Causas y justificación del desvío: | En términos financieros, este producto presenta una desviación positiva de 64.54% y una desviación física positiva de 8 puntos porcentuales. Esto se debe a que la programación de este producto estuvo por debajo de las necesidades como consecuencia de una restricción presupuestaria de fondos reservados y fue compensado durante el ejercicio presupuestario con más de 1,248.14 millones de pesos de otros productos. De igual forma, se agilizaron las cubicaciones en el ultimo semestre del año.
Producto: | 03-Construcción y Ampliación de Planteles Escolares (arrastre Sorteo 4).
Descripción del producto: | Obras de arrastre para cubrir las brechas en la oferta de infraestructura escolar.
Logros alcanzados: | 239 aulas construidas y/o ampliados
Causas y justificación del desvío: | En términos financieros, este producto presenta una desviación positiva de 617.05% y una desviación física positiva de 45 puntos porcentuales. Esto se debe a que la programación de este producto estuvo por debajo de las necesidades como consecuencia de una restricción presupuestaria de fondos reservados y fue compensado durante el ejercicio presupuestario con más de 2,807.69 millones de pesos de otros productos. De igual forma, se agilizaron las cubicaciones en los ultimos trimestres del año.
Producto: | 04-Construcción y Ampliación de Planteles Escolares (arrastre Sorteo 1 y 2).
Descripción del producto: | Obras de arrastre para cubrir las brechas en la oferta de infraestructura escolar.
Logros alcanzados: | 401 aulas construidas y/o ampliados
Causas y justificación del desvío: | En términos financieros, este producto presenta una desviación positiva de 327.98%. Esto se debe a que la programación de este producto estuvo por debajo de las necesidades como consecuencia de una restricción presupuestaria de fondos reservados y fue compensado durante el ejercicio presupuestario con más de 1,021.83 millones de pesos de otros productos. De igual forma, se agilizaron las cubicaciones en el 2do semestre del año. En términos de la ejecución física no presenta desviaciones significativas.
Producto: | 05-Construcción y equipamiento de Estancias Infantiles.
Descripción del producto: | Obras de arrastre para cubrir las brechas en la oferta de infraestructura escolar.
Logros alcanzados: | 12 estancias construidas y equipadas
Causas y justificación del desvío: | En términos financieros, este producto presenta una desviación negativa de 16.05% y la ejecución física presenta una desviación negativa de 29 puntos porcentuales, no obstante al esfuerzo de agilización del proceso de cubicaciones en el 4to trimestre, si bien se avanzó con la construcción, el rezago en los primeros trimestres no logró concluir al 100 % con 5 de las estancias programadas.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
1. Supervisar y fiscalizar el proceso de construcción de los centros y estancias infantiles. Enero-diciembre de 2023. 2. Dar seguimiento y supervisar la rehabilitación a los planteles escolares existentes, conforme los requerimientos. Enero-diciembre de 2023. 3. Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo los problemas sanitarios y eléctricos en los centros educativos, según requerimiento. Enero-diciembre de 2023.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado: | 11223242061
Presupuesto modificado: | 11464291112.32
Total devengado: | 9632741405.74
Note on B39: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar el comentario, la desviación física y financiera fue positiva.

## Programa 18
Informe físico financiero enero-diciembre 2023
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Unidad Ejecutora | 00 01-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Misión | Garantizar a los dominicanos y dominicanas una educación de calidad mediante la regulación del servicio educativo nacional, su protección y desarrollo integral a lo largo de la vida para la formación de hombres y mujeres libres, éticos, críticos y creativos capaces de contribuir al desarrollo colectivo y al suyo propio.
Visión | Lograr una educación de calidad que forme seres humanos éticos, competentes, respetuosos del patrimonio público, que ejercen sus derechos y cumplen sus deberes, que genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para cada uno y para el colectivo.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades
Objetivo general: | 2.1 | Educación de calidad para todos y todas.
Objetivo(s) específico(s): | 2.1.1 | Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad, que capacite para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, propicie el desarrollo humano y un ejercicio progresivo de ciudadanía responsable, en el marco de valores morales y principios éticos consistentes con el desarrollo sostenible y la equidad de género.
III. Información del Programa
Nombre: | 18- Formación y desarrollo de la carrera docente.
Descripción: | Este programa está orientado a diagnosticar los perfiles y categorías docentes y, además, diseñar y poner en vigencia un nuevo esquema de formación, selección, inducción, evaluación y certificación para la carrera docente y el mejoramiento continuo de la calidad educativa.
Beneficiarios: | Docentes y estudiantes de magisterio.
Resultado Asociado: | Mejorados los niveles de desempeño del personal docente.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
302594644 |  | 195026535.5 |  |  | 167884767.8 |  |  | 55.48%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Anual |  | Ejecución Anual |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D | REVISIÓN | Columna1
Docentes de Carrera Certificados para los Servicios Educativos de Inicial, preprimaria, Primaria, Secundaria y Subsistemas. | Cantidad de docentes certificados en la carrera | no pograma | 195026535.5 | no pograma | 302594644 | no pograma | 167884767.8 | no aplica | 55.48% | 44.52%
[10 empty] | -107568108.5 | 104,568,108.50
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 05-Docentes de Carrera Certificados para los Servicios Educativos de Inicial, preprimaria, Primaria, Secundaria y Subsistemas.
Descripción del producto: | Certificar los conocimientos y aptitudes adquiridos por los docentes de los diferentes niveles y modalidades.
Logros alcanzados: | Este producto no tiene meta programada para el año.
Causas y justificación del desvío: | En términos financieros, este producto presenta una desviación negativa de 44.52%. Esto se debe principalmente a la ralentización en las compras de insumos y materiales y la contratación de servicios en el año. Se ha de destacar que, la Dirección de Desarrollo Organizacional determinó que, las áreas requirentes del viceministerio técnico pedagógico no evidencian un protocolo de aprobación de las solicitudes, desconocen el debido proceso de solicitud de compras y contrataciones, y no poseen una estandarización en los criterios de revisión de los documentos. Se está trabajando en el rediseño de procesos y creación de capacidades técnicas para la agilización del flujo para el proximo ejercicio fiscal.De igual forma, el presupuesto de este producto ha sido afectado en 104,568,108.50 y estos recursos han sido utilizados para compensar obras de arrastre y el Programa de Alimentación Escolar del INABIE.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
1. Contratar servicios de consultoría de expertos para el diseño de un sistema de certificación de los docentes de la educación pública preuniversitaria dominicana, y la correspondiente creación, pilotaje y calibración de ítems, instrumentos y protocolos de aplicación de las evaluaciones y pruebas de certificación. Mayo-junio de 2023. 2. Preparar proceso de certificación docente para su aplicación en el año 2024. Septiembre-noviembre de 2023. 3. Realizar de un diagnóstico base en el marco del sistema de carrera docente y la certificación docente. Junio-julio de 2023.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado: | 302594644
Presupuesto modificado: | 195026535.5
Total devengado: | 167884767.8

## Programa 19
Informe físico financiero enero-diciembre 2023
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Unidad Ejecutora | 00 01-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Misión | Garantizar a los dominicanos y dominicanas una educación de calidad mediante la regulación del servicio educativo nacional, su protección y desarrollo integral a lo largo de la vida para la formación de hombres y mujeres libres, éticos, críticos y creativos capaces de contribuir al desarrollo colectivo y al suyo propio.
Visión | Lograr una educación de calidad que forme seres humanos éticos, competentes, respetuosos del patrimonio público, que ejercen sus derechos y cumplen sus deberes, que genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para cada uno y para el colectivo.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades
Objetivo general: | 2.1 | Educación de calidad para todos y todas.
Objetivo(s) específico(s): | 2.1.2 | Universalizar la educación desde el nivel inicial hasta completar el nivel medio, incluyendo niños y niñas sin documentación.
III. Información del Programa
Nombre: | 19- SERVICIOS DE EDUCACIÓN PARA NIÑOS/AS, ADOLESCENTES DE 0 A 20 AÑOS EN CONDICIÓN ESPECIAL
Descripción: | Este programa tiene como función principal fomentar un mayor conocimiento sobre las dificultades de las personas que necesitan este tipo de educación, tratando de determinar sus causas, tratamiento y prevención, para que se reconozcan sus derechos y se integren a la sociedad como cualquier otro ciudadano ofrecer oportunidades especiales para los alumnos talentosos a fin de potencial izar sus capacidades especiales en cualquiera de los campos en que se manifiesten.
Beneficiarios: | Estudiantes de 0 a 20 años con necesidades especificas de apoyo educativo
Resultado Asociado: | Incrementada la cobertura por los niveles de enseñanza
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
985138501 |  | 843617206.37 |  |  | 818004209.72 |  |  | 83.03%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Anual |  | Ejecución Anual |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D | OBSERVACIONES | Columna1
Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Adultos entre 0 y 20 Años reciben Educación Especial. | Cantidad de estudiantes atendidos en los centros de educación especial y aulas específicas. | 5465 | 702702413.67 | 5465 | 820073331 | 4904 | 689833812.57 | 89.73% | 84.12% | 15.88% | 117370917.33
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 02-Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Adultos entre 0 y 20 Años reciben Educación Especial.
Descripción del producto: | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre 0 y 20 años en centros de educación especial y aulas específicas. | [8 empty] | 10.27% | 117370917.33
Logros alcanzados: | 5,934 estudiantes atendidos en los centros de educación especial y aulas específicas.
Causas y justificación del desvío: | En términos financieros, este producto presenta una desviación negativa de 15.88%. Esto se debe principalmente a la ralentización en las compras de insumos y materiales y la contratación de servicios en el año. Se ha de destacar que, la Dirección de Desarrollo Organizacional determinó que, las áreas requirentes del viceministerio técnico pedagógico no evidencian un protocolo de aprobación de las solicitudes, desconocen el debido proceso de solicitud de compras y contrataciones, y no poseen una estandarización en los criterios de revisión de los documentos. Se está trabajando en el rediseño de procesos y creación de capacidades técnicas para la agilización del flujo para el proximo ejercicio fiscal.De igual forma, el presupuesto de este producto ha sido afectado en 117,370,917.33 y estos recursos han sido utilizados para compensar obras de arrastre y el Programa de Alimentación Escolar del INABIE. Ademas, presenta una desviación física negativa de 10 puntos porcentuales, esto se debe al proceso de evaluación que se realiza a los estudiantes inscritos en los centros de educación especial para determinar su condición. Atendiendo a los resultados estos se trasladan a aulas específicas o regulares de centros educativo.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
1. Adquirir Software para realizar un levantamiento continuo de información de los estudiantes con NEAE que asisten a escuelas regulares en todos los niveles y modalidades. Enero-marzo de 2023. 2. Determinar en coordinación con las regionales y distritos las necesidades y espacios disponibles para la creación de nuevas aulas específicas para la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad según necesidad y ubicación geográfica. Enero-marzo y octubre de 2023. 3. Concientizar a la comunidad educativa sobre los derechos a la educación de las personas con discapacidad, a través una campaña de sensibilización y la conmemoración de días nacionales e internacionales de la discapacidad. Enero-diciembre de 2023.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado: | 985138501
Presupuesto modificado: | 843617206.37
Total devengado: | 818004209.72

## Programa 23
Informe físico financiero enero-diciembre 2023
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Unidad Ejecutora | 00 01-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Misión | Garantizar a los dominicanos y dominicanas una educación de calidad mediante la regulación del servicio educativo nacional, su protección y desarrollo integral a lo largo de la vida para la formación de hombres y mujeres libres, éticos, críticos y creativos capaces de contribuir al desarrollo colectivo y al suyo propio.
Visión | Lograr una educación de calidad que forme seres humanos éticos, competentes, respetuosos del patrimonio público, que ejercen sus derechos y cumplen sus deberes, que genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para cada uno y para el colectivo.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades
Objetivo general: | 2.1 | Educación de calidad para todos y todas.
Objetivo(s) específico(s): | 2.1.1 | Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad, que capacite para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, propicie el desarrollo humano y un ejercicio progresivo de ciudadanía responsable, en el marco de valores morales y principios éticos consistentes con el desarrollo sostenible y la equidad de género.
III. Información del Programa
Nombre: | 23- Servicio Educativo del Grado Preprimario Nivel Inicial
Descripción: | Este programa es responsable del primer nivel educativo y será impartido antes de la Educación Primaria y coordinado con la familia y la comunidad. Está dirigido a la población infantil comprendida hasta los seis años. El último año será obligatorio y se inicia a los cinco años de edad.
Beneficiarios: | Niños y niñas de 3 a 5 años
Resultado Asociado: | Incrementada la cobertura del nivel inicial
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
2832352690 |  | 1632084757.53 |  |  | 1565286326.33 |  |  | 55.26%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Anual |  | Ejecución Anual |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D | REVISIÓN | Columna1
Niños y niñas reciben servicio de educación del 2do. ciclo nivel inicial. | Cantidad de niños 3 a 5 años matriculados en el segundo ciclo del nivel inicial. | 171026 | 1410298776.42 | 171026 | 2065196939 | 175380 | 1384203732.72 | 102.5% | 67.03% | 32.97% | 654898162.58
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto | [10 empty] | -654898162.58
Producto: | 02-Niños y niñas reciben servicio de educación del 2do. ciclo nivel inicial
Descripción del producto: | Niños y niñas reciben servicio de educación del 2do. ciclo nivel inicial
Logros alcanzados: | 175,380 niños 3 a 5 años matriculados en el segundo ciclo del nivel inicial.
Causas y justificación del desvío: | En términos financieros, este producto presenta una desviación negativa de 32.97%. Esto se debe principalmente a la ralentización en las compras de insumos y materiales y la contratación de servicios en el año. Se ha de destacar que, la Dirección de Desarrollo Organizacional determinó que, las áreas requirentes del viceministerio técnico pedagógico no evidencian un protocolo de aprobación de las solicitudes, desconocen el debido proceso de solicitud de compras y contrataciones, y no poseen una estandarización en los criterios de revisión de los documentos. Se está trabajando en el rediseño de procesos y creación de capacidades técnicas para la agilización del flujo para el proximo ejercicio fiscal.De igual forma, el presupuesto de este producto ha sido afectado en 654,898,162.58 y estos recursos han sido utilizados para compensar obras de arrastre y el Programa de Alimentación Escolar del INABIE. En términos de la ejecución física no presenta desviaciones significativas.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
1. Ampliar los centros educativos con aulas de inicial programadas en la primera fase del Proyecto de Ampliación de la Cobertura del nivel inicial. Enero-diciembre de 2023. 2. Dotar de mobiliarios y recursos educativos a las aulas del nivel inicial (niños de 3 años) proyectadas para el año escolar 2023-2024. Enero-marzo de 2023. 3. Diseñar y desarrollar campañas, utilizando diversos recursos digitales e impresos sobre la importancia de la atención integral en la infancia para generar compromiso en las familias y las comunidades. Marzo-octubre de 2023. 4. Dar seguimiento a la implementación de protocolo de transición del Inaipi y el Minerd. Abril-agosto de 2023. 5. Desarrollar e implementar de programas, planes y proyectos con alianzas de instancia que promuevan las competencias en el nivel inicial. Junio-septiembre de 2023.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado: | 2832352690
Presupuesto modificado: | 1632084757.53
Total devengado: | 1565286326.33